## 需求清单
药店/诊所/体检中心机构端功能需求
编号 | 分类 | 名称 | 描述 | 系统功能 | 用户端 | 家属关联 | 店员端 | 医生端 | 门店端 | 公司端
1 | 药店 | 筛查 | 通过现场活动的形式，使用心电卡片进行静态筛查并出具AI分析报告 | 1.提供扫描标注公司/门店/店员的二维码-进行用户注册和身份识别； 2.系统对测量数据进行分析并生成报告 3.报告结论可微信推送给用户（关联心知了APP 下载：详细信息用户下载心知了APP 查看） 4.用户在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡 5.用户可以在心知了购买其他硬件产品 | 1.微信扫描二维码——授权登录 2.填写基本信息完成注册： 3.可查看推送的报告结论；可转发给他人 4.可通过推送信息直接下载心知了APP； 5.可在心知了APP可查看详细报告； 6.可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可通过用户转发的微信链接查看用户的报告结论； 2.可通过转发的链接下载心知了APP； 3.在心知了APP中查看他人信息首次需先注册登录，并输入正确授权识别码（授权识别码，短信通知用户） 4.家属可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架产品（硬件/服务包/会员卡） 5.可通过APP端向用户微信推送产品介绍及购买链接； 6.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可在线提供心电解读服务；可提供在线咨询服务 5.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告 | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告
编号 | 分类 | 名称 | 描述 | 系统功能 | 用户 | 家属 | 护士 | 医生 | 门店 | 公司
2 | 诊所 | 单导动态 心电监测 | 诊所医生根据患者病情需要，开具动态心电检查，好络维出具报告 | 1.提供扫描标注公司/门店/护士（医助）的二维码-进行用户注册和身份识别； 2.系统对测量数据进行分析并生成报告； 3.报告结论可微信推送给用户（关联心知了APP 下载：详细信息用户下载心知了APP 查看） 4.系统可与诊所系统对接，报告可直接传入诊所系统；（可预约诊所线下） 5.用户在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡 6.用户可以在心知了购买其他硬件产品 | 1.微信扫描二维码——授权登录 2.填写基本信息完成注册： 3.可查看推送的报告结论；可转发给他人 4.可通过推送信息直接下载心知了APP； 5.可在心知了APP可查看详细报告； 6.可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可通过用户转发的微信链接查看用户的报告结论； 2.可通过转发的链接下载心知了APP； 3.在心知了APP中查看他人信息首次需先注册登录，并输入正确授权识别码（授权识别码，短信通知用户） 4.家属可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架产品（硬件/服务包/会员卡） 5.可通过APP端向用户微信推送产品介绍及购买链接； 6.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可在线提供心电解读服务；可提供在线咨询服务；（可提供在线复诊服务） 5.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告 | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告
编号 | 分类 | 名称 | 描述 | 系统功能 | 用户 | 家属 | 护士 | 医生 | 门店 | 公司
3 | 体检中心 | 单导动态 院前加项 | 院前加项：（适应人群） 1）针对于年龄40岁以上， 2）有冠心病和高血压疾病史或家族史， 3）尤其是经常熬夜、 4）工作压力比较大， 5）运动较少的人群 6）心慌、心悸、胸闷、心前区不适感等症状 7）房颤病史 （用户可以自己保留，全家都可使用-用户可自行测量-通过心知了APP提交报告解读——可自行查询解读结果） | 0.美团下单——体检中心发货——客服指导用户佩戴——完成监测——交回设备 1.提供扫描标注公司/门店/护士（BD）的二维码-进行用户注册和身份识别； 2.用户可通过此二维码——用户在体检之前一周预约设备（支付押金至心知了APP，快递发货）-用户收到设备 用户按照要求下载“心知了APP-并关联设备”-体检前完成24小时/48小时监测； 体检当天交回设备至体检中心-体检中心确认收回-APP上提交确认-按照体检套餐增项收费标准，进行费用扣除后-剩余押金原路退回） 4.系统可与体检中心系统对接，报告可直接接入体检中心系统； 5.用户在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡 6.用户可以在心知了购买其他硬件产品 | 1.微信扫描二维码——授权登录 2.填写基本信息完成注册： 3.可通过推送信息直接下载心知了APP； 4.用户可预约设备并支付押金 5.可在心知了APP可查看详细报告； 6.可在线咨询医生； 7.用户可提交设备已经归还，并查看退款进度 A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可通过用户转发的微信链接查看用户的报告结论； 2.可通过转发的链接下载心知了APP； 3.在心知了APP中查看他人信息首次需先注册登录，并输入正确授权识别码（授权识别码，短信通知用户） 4.家属可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过App端确认收到交回的硬件，同步押金退还； 5.可通过APP端上架产品（硬件/服务包/会员卡） 6.可通过APP端向用户微信推送产品介绍及购买链接； 7.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可在线提供心电解读服务；可提供在线咨询服务； 5.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告 | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告
|  | 单导动态 院中加项 | 院中加项：（适用人群） 对所有静态心电检查出现异常心律的人群： 院前加项适应人群： 体检中心现场加项（支付押金—现场佩戴—快递返还） 确认后返还押金） | 1.提供扫描标注公司/门店/护士（医助）的二维码-进行用户注册和身份识别； 2.用户可通过此二维码——用户在体检直接预约设备（支付押金至心知了APP，护士负责安装 3.用户按照要求下载“心知了APP-并关联设备”-体检前完成24小时/48小时监测； 4.系统对测量数据进行分析并生成报告； 5.用户可系统提交申请设备归还——填写地址快递上门取货——体检中心收可确认收到货物（系统自动发起退款） 4.系统可与诊所系统对接，报告可直接传入体检系统； 5.用户在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡 7.用户可以在心知了购买其他硬件产品 | 1.微信扫描二维码——授权登录 2.填写基本信息完成注册： 3.可通过推送信息直接下载心知了APP； 4.用户可预约设备并支付押金 5.可在心知了APP可查看详细报告； 6.可在线咨询医生； 7.用户可提交设备已经归还，并查看退款进度 A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可通过用户转发的微信链接查看用户的报告结论； 2.可通过转发的链接下载心知了APP； 3.在心知了APP中查看他人信息首次需先注册登录，并输入正确授权识别码（授权识别码，短信通知用户） 4.家属可在线咨询医生； A1.可在心知了可购买其他单项服务和服务包及会员卡; 服务可转增-激活-使用-退款 A2.可以在心知了购买其他硬件产品； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过App端确认收到交回的硬件，同步押金退还； 5.可通过APP端上架产品（硬件/服务包/会员卡） 6.可通过APP端向用户微信推送产品介绍及购买链接； 7.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店/个人账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可在线提供心电解读服务；可提供在线咨询服务； 5.可查看返点统计；可提现到指定账号； | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构/门店账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告 | 1.可下载机构端APP； 2.可申请注册为机构账号和二维码； 3.可查看用户登录及注册统计信息； 4.可通过APP端上架定制产品（定制服务包） 5.可查看服务包销售统计和用户量统计 6.可生成月度结算报告

## 功能清单
| 模块 | 子模块 | 功能描述 | 后端工作量 （人天） 初步评估工作量，还需要进一步了解需求的深度，精确评估工作量 | 后端 负责人 | APP&前端 工作量 （人天） 初步评估工作量，还需要进一步了解需求的深度，精确评估工作量 | 前端&APP 负责人 | 实现端 | 完成度 % (距离提测) | 优先级 | 备注 需求地址 https://api-test.995120.cn/p/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0%28%E6%97%A0%E6%8A%BC%E9%87%91%E5%92%8C%E5%BF%AB%E9%80%92%29/#id=3fa7wy&p=%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81%E9%80%BB%E8%BE%91&g=1 平安需求地址 https://api-test.995120.cn/p2022051013/TOC/%E6%96%B0%E6%9C%8D-%E5%A5%BD%E7%BB%9C%E7%BB%B4-%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%90%88%E4%BD%9C/#id=c5n358&p=%E5%A5%97%E9%A4%90%E7%AE%A1%E7%90%86&g=1
运营系统 林洁&漆春晖 | 前端 | 菜单路由 | 根据运营系统菜单需求，调整菜单路由的层级顺序，加入运营平台所需前端开发页面 | 0 | 无 | 0.5 | 黄德飞 | H5 | 0% | P1
| 渠道商管理 | 新增渠道商 | 新增“渠道商类型”字段，支持设置渠道商类型（随访业务/门店业务） | 1 | 漆春晖 | 1 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 渠道商列表 | 列表新增“渠道商类型”字段展示 | 0.5 | 漆春晖 | 0.5 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 100% | P1
| 合作公司管理 | 公司列表 | 新增【公司管理】模块，支持展示平台所有公司列表 | 2 | 漆春晖 | 2 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 新增/编辑公司 | 支持新增/编辑公司基础信息、开通公司商户平台账号 | 1.5 | 漆春晖 | 3 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持查看公司已上架商品列表 | 1 | 漆春晖 | 2 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 维护公司权益 | 支持公司权益查看与添加 | 2 | 漆春晖 | 4 | 漆春晖、黄德飞 | H5 | 50%
|  | 公司业务二维码 | 支持管理当前公司下的业务二维码 | [5 empty] | 50%
| 门店管理 | 门店列表 | 新增【门店管理】模块，支持展示平台所有门店列表 | 2 | 漆春晖 | 2 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 门店详情 | 支持查看门店基础信息 | 1 | 漆春晖 | 2 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持查看门店已上架商品 | 1 | 漆春晖 | 1 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持查看门店的员工账号 | 2 | 漆春晖 | 2 | 黄德飞 | H5 | 50%
|  |  | 继承公司业务二维码，支持编辑 | [5 empty] | 50%
| 商品管理 | 商品列表 | 新增【商品管理】模块，展示平台所有商品列表 | 2 | 涂必鹏 | 2 | 黄德飞 | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持查看各商品已上架的渠道商、公司、门店，及相应的上架状态 | 3 | 涂必鹏 | 2 | 黄德飞 | H5 | 90% | P1
|  | 商品详情 | 支持查看商品信息，包含维护商品基础信息、关联的产品信息、上架分成情况等 | 5 | 涂必鹏 | 5 | 黄德飞 | H5 | 90% | P1 | 编辑
|  | 新增商品 | 支持商品的新增，内容包括：价格，推广分成，关联产品及商品图，轮播图 | 1.5 | 涂必鹏 | 3 | 黄德飞 | H5 | 90% | P1
| 业务订单管理 | 业务订单列表 | 业务订单管理用于查询医疗服务平台静态心电监测、动态心电监测、体检院前动态心电加项、体检院中动态心电加项4个业务的订单信息、订单状态、押金状态、退款。 | 3 | 涂必鹏 | 1 | 涂必鹏、黄德飞 | H5 | 100% |  | 门店业务是否有细分？ @吕望来 答：这个需求是指需要将微盟上产生的订单同步至【订单管理】模块，且这部分订单类型定义为“门店业务订单”。@李亮
| 订单管理 | 订单管理 | 新增“门店业务”、“商城订单”订单类型 | 1 | 林洁 | 1 | 林洁、黄德飞 | H5 | 80% | P1
| 售后管理 | 售后订单列表 | 新增【售后管理】模块，展示商城售后订单列表 | 1 | 林洁 | 2 | 林洁、黄德飞 | H5 | 100% |  | @吕望来 售后管理范围？ 退款，押金，押金？
|  | 售后详情 | 支持处理售后订单 | 2 | 林洁 | 2 | 林洁、黄德飞 | H5 | 100%
| 产品管理 | 产品列表 | 新增【产品管理】模块，支持展示所有产品列表 | 3 | 涂必鹏 | 1 | 涂必鹏、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 新增/编辑产品 | 支持新增/编辑产品信息（产品名称、产品类型、关联平台服务） | 2 | 涂必鹏 | 3 | 涂必鹏、黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持查看当前产品下已创建的商品列表 | 2 | 涂必鹏 | 1 | 涂必鹏、黄德飞 | H5 | 100%
| 合同管理 | 合同列表 | 新增【合同管理】模块，展示平台合同列表 | 1 | 林洁 | 1 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  | 新增/编辑合同 | 支持配置合同基本信息、合同产品及分成方式（渠道商和公司） | 7 | 林洁 | 5 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
| 用户管理 | 用户列表 | 列表新增“门店来源”字段展示 | 1 | 林洁 | 0.5 | 林洁、黄德飞 | H5 | 100% | P1 | 用户端是 心知了 ？ 小程序？ 如何确定门店来源 答：门店用户是通过门店二维码注册心知了账号从而确定来源。@李亮
| 服务套餐管理 | 新增服务套餐 | 新增“套餐类型（用户套餐、企业套餐）”字段 | 2 | 漆春晖 | 1 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持配置套餐最迟激活时间 | 2 | 漆春晖 | 1 | 黄德飞 | H5 | 100% | P1 | 门店激活？ 用户激活？ 配置套餐有效期？ 答：由用户激活，主要应用于套餐服务转赠相关场景，逾期未激活套餐失效。@李亮
| 门店体检管理 | 体检业务单 | 支持展示体检业务订单列表，支持退款 | 1 | 涂必鹏 | 1 | 涂必鹏、黄德飞 | H5 | 100%
| 发货管理 | 发货列表 | 支持发货列表详情下发货，修改单号 | 2 | 林洁 | 2 | 林洁、黄德飞 | H5 | 50% | P1
| 优惠券管理 | 优惠券 | 优惠券列表、库存、领取、核销 | 2 | 涂必鹏 | 1 | 黄德飞 | vue | 20% | P2 | 领取数量 优惠券-代金券流水表：领取(排除激活）， 核销数量 代金券流水表：激活
|  | 优惠券 | 优惠券创建、编辑一期不做 | 1 | 涂必鹏 | 1 | 黄德飞 | H5 | 10% | P2
|  | 操作 | 优惠券失效 | 0.5 | 涂必鹏 | 0.5 | 黄德飞 | H5 | 10% | P2
| 套餐管理 | 其他服务项 | 新增其他服务项 | 1 | 林洁 | 1 | 黄德飞 | H5 | 20% | P2 | 新增其他项关系表
| 渠道商管理 | 营销活动标识 | 赠送指定套餐 | 0.5 | 林洁 | 0 | 黄德飞 | H5 | 100% | P2 | 渠道商管理-进货订单管理-新增-导入设备时增加营销活动标识枚举（code=2L）
|  |  | 服务套餐-新增字段-最多使用人数 | 0.5 | 漆春晖 | 0.5 |  | H5 | 0%
|  |  | 服务套餐-新增字段-是否转增 | 0.5 | 漆春晖 | 0.5 |  | H5 | 0%
|  |  | 服务套餐-新增字段-激活有效期 | 0.5 | 漆春晖 | 0.5 |  | H5 | 0%
|  |  | 商品管理-商品列表-上架渠道 | 0.5 | 涂必鹏 | 0.5 |  | H5 | 0%
|  |  | 商品管理-商品详情-上架渠道 | 0.5 | 涂必鹏 | 0.5 |  | H5 | 0%
|  |  | 渠道商管理-设备入库-随访商品 | 2 | 林洁 | 1 |  | H5 | 0%
|  |  | 随访标识-随访商品改造 | 3 |  | 1 |  | H5 | 0%
|  |  | 阿波罗巴标识-特殊处理-设备入库走老流程 | 1 |  | 0.5 |  | H5 | 0%
工作量汇总
商户平台 王文强 | 基础信息 | 基础信息 | 根据用户角色（渠道商/公司管理员）展示相应基本信息以及登录用户密码修改 | 2 | 段高喜 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
| 合作公司管理 | 公司列表 | 支持展示当前渠道商下的公司列表 | 2 | 段高喜 | 1 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  | 产品详情 | 产品列表点击详情显示产品的详细数据 | 0.5 | 段高喜 | 0.5 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  | 编辑公司 | 支持编辑公司基础信息、开通公司商户平台账号 | 2 | 段高喜 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  |  | 冻结公司账号 | 0.3 | 段高喜 | 0.3 |  | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持为公司开通产品 | 1 | 段高喜 | 1 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
| 门店管理 | 门店列表 | 支持展示当前公司下的门店列表 | 1 | 王文强 | 1 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  | 新增/编辑门店 | 支持新增/编辑门店基础信息/冻结账号 | 3 | 王文强 | 3 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持为门店上架商品 | 1 | 王文强 | 0.5 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持管理门店的员工账号 | 2 | 王文强 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
| 商品管理 | 渠道商角色 | 展示当前渠道商下的商品列表 | 2 | 陈路 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持查看各商品销售的公司、门店信息 | 2 | 陈路 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  | 公司角色 | 展示当前公司下已创建的商品列表 | 2 | 陈路 | 2 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
|  |  | 支持创建商品、设置销售范围（哪些门店可销售）、设置下级（门店和员工）分成比例、控制公司下商品上下架 | 3 | 陈路 | 3 | 胡洁 | H5 | 90% | P1
| 结算管理 | 结算管理 | 复用结算系统，机构结算-销售结算，结算库表设计、以及脚本编写 | 5 | 王文强、陈路 | 3 | 胡洁 | H5 | 0%
| 结算管理 | 门店个人收益 | 门店版个人收益结算，预计、累计收益跑批，以及记录 | 2 | 陈路 |  |  | H5 | 0%
| 运营面板 | 渠道商 | 统计当前渠道商下各商品的销售情况、月度销售趋势、公司销售额排名、已完成业绩情况 | 0 | 段高喜 | 0 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 支持展示当前渠道商下的收益订单，统计今日、本周、本月、全年的收益情况 | 0 | 段高喜 | 0 | 胡洁 | H5 | 0%
|  | 公司管理员 | 统计当前公司下各商品的销售情况、月度销售趋势、门店销售额排名、已完成业绩情况 | 0 | 陈路 | 0 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 支持展示当前公司下的收益订单，统计今日、本周、本月、全年的收益情况 | 0 | 王文强 | 0 | 胡洁 | H5 | 0%
工作量汇总
结算系统 王文强 | 合作结算 | 第三方合作方结算 | 导航整理 | 0 |  | 0.5 | 胡洁 | H5 | 0% |  | 菜单调整，老结算中心菜单降到二级， 新增一级菜单目录 合作结算、机构结算
| 机构结算 | 清算列表 | 清算，实时同步平台商品购买订单、门店合作商品购买订单 | 5 | 陈路、王文强 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  | 支付对账 | 次日，清算订单与微信支付平台对账 | 3 | 王文强 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  | 结算管理 | 门店商品销售利润结算 | 3 | 段高喜 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 企业商品好络维应收结算 | 3 | 段高喜 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 门店商品、企业商品折扣收益结算，支持展示渠道商和公司的总收益、本期收益、上期收益； | 3 | 王文强 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 门店商品、企业商品返点收益结算，支持展示渠道商和公司的总收益、本期收益、上期收益； | 3 | 陈路 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
|  |  | 平台商品推广结算 | 3 | 王文强 | 2 | 胡洁 | H5 | 0%
工作量汇总
门店APP 李亮&杨意华 | 登录 | 登录 | 支持通过手机号、验证码登录门店账号 | 1 | 赵俊伟 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
| 首页 | 二维码 | 支持展示运营中心创建的当前门店的所有二维码 | 1 | 赵俊伟 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | 店长角色下支持“页面内容配置”操作，支持编辑页面标题、页面提示内容、时间控件 | 2 | 赵俊伟 | 2 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  | 业务订单列表 | 展示业务订单列表 | 3 | 李明军 | 4 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | 针对静态心电监测业务类型，支持手动添加业务订单 | 2 | 李明军 | 3 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  | 订单详情 “静态心电监测” | “待监测”状态支持选择监测设备进行30秒静态心电监测、支持手动关闭当前业务订单 | 1 | 郝俊 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “监测中”状态的筛查/监测/院中体检订单支持跳转相应监测中（测量/数据上传）页面 | 2 | 郝俊 | 5 | 蔡煜鋆 | H5 | 50% |  | 有上传？
|  |  | “已完成”状态的业务订单支持跳转测量结果页面 | 1 | 郝俊 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50% |  | 实现端填写下
|  | 订单详情 “动态心电监测” | “待发货”状态支持设备发货（对接快递API支持上门取件）（手动录入物流信息）、支持手动关闭当前业务订单、支持门店申请退押金 | 2 | 郝俊 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50% |  | 需要联调
|  |  | “已发货”状态支持查看物流进度、支持手动关闭当前业务订单、支持门店申请退押金 | 0.5 | 李明军 | 0.5 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “进行中”状态支持手动关闭当前业务订单、支持门店申请退押金 | 0.5 | 李明军 | 0.5 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “已提交服务”状态支持跳转查看用户详情页面、支持门店申请退押金 ,店员确认即可完成 | 0.5 | 李明军 | 0.5 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “待开始”状态支持选择监测设备、支持手动关闭当前业务订单、支持门店申请退押金 | 0.5 | 李明军 | 0.5 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “待退款”状态支持回收设备并退还押金 | 1 | 李明军 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  |  | “已完成”状态支持跳转查看用户详情页面 | 1 | 李明军 | 1 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  | 静态测量 | 卡片设备连接(T4) | 1 | 郝俊 | 3 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 静态心电测量(心电图) |  |  | 4 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 静态心电上传 |  |  | 2 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 衔接心电详情 |  |  | 0 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  | 门店用户列表 | 支持展示当前门店的用户列表、查看用户详情 | 2 | 郝俊 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 50% |  | 页面完成未联调
|  |  | 支持手动添加门店用户 | 2 | 郝俊 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 50% |  | 页面完成未联调
|  |  | 基于手机号查询用户 | 1 | 郝俊 | 1 | 朱宇翔 | H5 | 50% |  | 页面完成未联调
|  | 消息中心 | 支持推送订单、服务通知 | 3 | 赵俊伟 | 3.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1 | 收益消息提醒
|  | 记录 | 展示当前门店产生的业务订单对应的所有测量记录，对所有店员可见：“门店测量记录”支持查看详情、“用户测量记录”仅展示记录，不显示结论不支持查看详情； | 1 | 郝俊 | 3 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  | 心电解读 | 心电详情-AI分析+专家解读 | 1 | 郝俊 | 6 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 针对“门店测量记录”支持获取详细AI分析报告，核销企业服务权益 | 1 | 郝俊 | 0.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 针对“门店测量记录”支持提交解读，核销企业服务权益 | 1 | 郝俊 | 0.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 心电指标分析 |  |  | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 静态心电大图 | 1 | 郝俊 | 0.5 | 杨意华朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | PDF心电报告(动态)、分享解读报告 | 2 | 郝俊 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
| 商城 | 商品列表 | 展示上架在当前门店的商品列表： 门店商品列表+平台商品列表，平台商品支持展示“赚￥99.99” | 3 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 页面完成未联调
|  |  | 支持将商品列表分享成小程序，带分享人信息 | 2 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% |  | 需要后台生成带参数小程序码
|  | 商品详情 | 商品详情页面展示 | 3 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 微盟商品的同步机制，是在这里触发的？ 还是运营中心整体同步微盟商品？ @朱晴茵 自研
|  |  | 支持将单个商品分享成小程序（心知了小程序），带分享人信息 | 1 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 页面完成未联调
|  |  | 支持生成支付二维码（现场支付下单场景） | 1 | 冯振佳 | 1 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 页面完成未联调
|  |  | 生成携带优惠券二维码（线下生成一批店员二维码图片） | 1 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2 | 线下生成
|  |  | 支持线下出货 | 1 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 页面完成未联调
|  | 线下出货 | 提交线下出货单 | 1 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 页面完成未联调
|  |  | 扫描条形码录入设备 | 5 | 冯振佳 | 5 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P1 | 扫描需要原生提供功能 API @杨意华请评估下
|  |  | 支付宝/微信支付 | 2 | 冯振佳 | 2 | 朱宇翔 | H5 | 50% | P1 | 页面完成未联调
| 我的 | 我的收益（店员） | 我的-店员首页(支持展示、预计收益、可提现金额、累计收益、已提现收益) | 3 | 郝俊 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1 | 预计收益累计出来，同时保留收益流水表
|  |  | 收益账单列表 |  | 郝俊 | 2.5 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
|  |  | 单笔收益详情 |  | 郝俊 | 3 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
|  |  | 收益提现(预计可提现、提现记录) | 3 | 郝俊 | 3 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 收益提现-对接第三方灵活用工平台，完成劳务签约、续约、收益提现 | 3 | 郝俊 | 2 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 0%
|  | 店铺运营概况 （店长） | 支持统计当前门店的运营数据，包括今日业务量、本月业务量、累计业务量、店铺今日成交订单量、店铺本月成交订单量、店铺累计成交订单量、店铺今日成交订单金额、店铺本月成交订单金额、店铺累计成交订单金额 | 8 | 郝俊 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100%
|  | 商城订单 | 支持查看由当前店员/当前门店下分销的商城订单列表(全部、待发货、已发货、已完成、已取消)、订单详情(待发货、已发货-纯硬件、已发货-纯硬件+服务、已发货-纯服务、已完成、已取消) | 8 | 冯振佳 | 3 | 蔡煜鋆 | H5 | 90% | P1 | 每个公司？每个门店都可以有自己的微盟商城？ @朱晴茵 自研 @蔡煜鋆
|  | 设备管理 | 设备管理首页 | 2 | 赵俊伟 | 4 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 设备手动入库 |  | 赵俊伟 |  |  |  | 50%
|  |  | 设备手动出库 |  | 赵俊伟
|  |  | 设备扫码入库 |  | 赵俊伟 |  |  |  | 50%
|  |  | 设备扫码出库 |  | 赵俊伟
|  | 门店二维码 | 支持生成、保存当前门店的业务二维码 | 1 | 李明军 | 2 | 蔡煜鋆 | H5 | 50%
|  | 门店地址 | 设置门店收货地址 | 2 | 李明军 | 2 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 50%
|  |  | 门店地址-省市区选择器 |  |  | 3 | 杨意华/朱守赛 | 原生 | 95%
|  | 设置 | 支持退出登录 | 1 | 赵俊伟 | 0.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
|  |  | 关于&隐私 | 0 | 赵俊伟 | 0.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
|  |  | 支持检查更新 | 1 | 赵俊伟 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0% | P1
|  |  | App使用的第三方组件 | 2 | 赵俊伟 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P1
工作量汇总
心知了小程序 李亮 | 用户注册 | 用户注册 | 支持获取用户手机号、注册心知了账号 | 1 | 赵俊伟 | 1 | 陈志强 | H5 | 80% | P1
| 预约业务单 | 用户注册 | 支持获取用户手机号、注册心知了账号 | 1 | 赵俊伟 | 1 | 陈志强，朱宇翔 | H5 | 80% | P1
|  |  | 填写健康信息 | 1 | 赵俊伟 | 1 | 陈志强，朱宇翔 | H5 | 30%
|  | 支付押金 | 支持填写收货地址、支付押金 | 3 | 赵俊伟 | 3 | 陈志强，朱宇翔 | H5 | 30%
| 微信服务通知推送 | 服务通知推送 | 门店版app侧获取AI分析结果/提交解读后，同步向用户推送通知 | 3 | 冯振佳 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | H5 & 原生 | 0% |  | AI分析完成通知、 医生解读完成通知 心知了小程序通知或公众号通知，进入小程序
| 心电记录 | 记录 | 区分个人/门店测量记录，查看门店测量记录跳转下载心知了APP页面 | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强 | H5 | 0%
| 商城 | 商品列表 | 支持查看业务员分享出来的商品列表 | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强，蔡煜鋆 | H5 | 100% |  | P1 不分享商品列表，只分享商品详情
|  | 商品详情 | 支持查看业务员分享出来的单个商品详情 | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强，蔡煜鋆 | H5 | 100% | P1 | 商品里面如果包含有套餐，1月5号版本，直接激活发送给用户
|  | 生成订单 | 支持提交订单、支付，支付成功增加下载心知了app广告位 | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强，蔡煜鋆 | H5 | 100% | P1
| 优惠券 | 判断优惠券是否领取 | 登录成功，获取优惠券领取状态 | 1 | 冯振佳 |  | 朱宇翔 |  | 100% | P2 | 陈志强协助
|  | 库存 | 登录成功，获取优惠券库存 | 1 | 冯振佳 |  | 朱宇翔 |  | 100% | P2 | 陈志强协助
|  | 核销优惠券 | 提交订单-优惠列表-选择优惠券 | 1 | 冯振佳 |  | 朱宇翔 |  | 100% | P2 | 陈志强协助
| 我的 | 我的 | 新增【我的】模块 | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强 | H5 | 100% | P1
|  | 我的订单 -商城订单 | 新增【我的订单】模块，支持查看当前用户的商城订单列表及详情 | 2 | 冯振佳 | 3 | 陈志强 | H5 | 100% | P1
|  |  | 支持处理商城订单（查看发货状态、申请退款等） | 2 | 冯振佳 | 2 | 陈志强 | H5 | 100% | P1
|  | 我的订单 -门店预约单 | 新增【门店预约订单】模块，支持展示当前用户的门店预约订单； | 2 | 冯振佳,赵俊伟 | 2 | 陈志强 | H5 | 30% |  | @赵俊伟这个，也可以缓缓
工作量汇总
心知了 李亮&杨意华 | 记录 | 记录 | 支持查看当前用户的门店测量记录、服务记录 | 2 | 李明军 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
| 测量 | AI分析 | 提交AI服务，消耗门店AI分析次数 | 2 | 李明军 | 1 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  | 提交解读 | 提交解读，消耗门店解读次数 | 2 | 李明军 | 1 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
| 押金管理 | 我的入口 | 新增押金管理入口 | 2 | 李明军 | 0.5 | 杨意华 | 原生 | 0%
|  | 押金记录 | 查看用户的押金记录列表页 | 1 | 李明军 | 3 | 杨意华 | 原生 | 0%
|  | 押金详情 | 查看押金详情页 | 1 | 李明军 | 3 | 杨意华 | 原生 | 0%
|  | 退还设备 | 提交申请页 | 1 | 李明军 | 2.5 | 杨意华 | 原生 | 0%
|  |  | 退还进度详情页 | 1 | 李明军 | 2.5 | 杨意华 | 原生 | 0%
|  |  | 退还成功页 | 1 | 李明军 | 2 | 杨意华 | 原生 | 0%
| 设备管理(平安需求) | 绑定流程 | 设备绑定 | 0 |  | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P2 | 绑定成功后，需要获取该设备是否有营销标识，及营销标识对应的H5链接进行跳转到确认激活页面
| 跳转平安(平安需求) | 权益激活前 | 设备绑定成功，获取营销标识-套餐详情展示 | 2 | 李明军 | 1 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P2 | 这个过程 ， 自动领取套餐（参考阿波罗巴）， 写入到表 用户套餐表（hw_manager_package)，状态为待领取（待激活）
|  |  | 进行激活权益-授权平安-授权信息存储 | 2 | 赵俊伟 | 1 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P2 | 下次免授权登录到平安，需要和平安联调，如何跳转到平安，携带用户信息
|  | 服务中心-健康问诊 | 服务中心-健康问诊-授权页面 或 直接进行免授权跳转到平安 | 1 | 赵俊伟 | 1 | 朱宇翔 | H5 | 100% | P2
| 首页(平安需求) | 服务权益待激活 | 获取用户套餐关系表中状态（待激活） | 1 | 李明军 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P2
|  | 首次引导 | 心知了第二次进入首页进行引导到服务中心-健康问诊 | 0 |  | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 100% | P2
|  |  | 设备绑定 | 1 | 赵俊伟 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 设备绑定-激活服务权益 | 3 | 赵俊伟 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 设备绑定-服务权益-家庭成员共享 | 2 | 赵俊伟 | 1 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 设备绑定-服务权益激活成功 | 2 | 赵俊伟 | 1 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 服务转增-购买权益成功 | 1 | 李明军 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 服务转增-自已领取权益 | 1 | 李明军 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 服务转增-权益分享微信(链接消息、图片消息) | 1 | 李明军 | 3 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 服务转增-微信领取权益(领取权益、领取成功) | 1 | 李明军 | 2 | 陈志强、朱宇翔 | 原生 | 0%
|  |  | 服务转增-注册账号-关联服务权益 | 2 | 李明军 | 1 | 陈志强、朱宇翔 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益 | 0.5 | 郝俊 | 0 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-服务权益列表 | 1 | 郝俊 | 3.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-已生效-添加家庭成员 | 1 | 郝俊 | 2 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-待激活-赠送亲友 | 1 | 郝俊 | 4.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-待激活-激活使用 | 1 | 郝俊 |  | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-赠送中-任务状态定时维护 | 2 | 郝俊 |  | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 我的服务权益-已失效/被领取 | 1 | 郝俊 |  | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 首页-服务权益-激活提醒 | 1 | 冯振佳 | 0.5 | 杜世贤/朱守赛 | 原生 | 0%
|  |  | 服务权益商品-列表 | 1 | 冯振佳 | 1 | 陈志强、朱宇翔 | 原生 | 0%
|  |  | 服务权益商品-详情 | 1 | 冯振佳 | 2 | 陈志强、朱宇翔 | 原生 | 0%
|  |  | 服务权益商品-支付 | 2 | 冯振佳 | 1 | 陈志强、朱宇翔 | 原生 | 0%
|  |  | 短信推送&激光推送 | 1 | 冯振佳 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 消息推送-到期未激活-定时逻辑处理 | 2 | 冯振佳 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 消息推送-即将过期-定时逻辑处理 | 1 | 冯振佳 | 0 |  |  | 0%
0%
0%
工作量汇总
开放平台 李亮 | 鉴权中心 | 鉴权中心 | 鉴权联调 | 0 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2 | 联调
| AI分析 | AI分析列表 | 用户心电数据查询接口，分页提供 新接口 | 0 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2 | channel 来源是平安，需要判断用户是否在（套餐期到期+1个月）有效时间
|  | AI详情接口 | 获取AI详情接口联调 | 1 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2 | 联调
|  |  | 平安获取AI详情，如果是未支付模式，分配给平安机构的AI次数扣除一次 | 1 | 李明军 |  |  |  | 0% | P2 | 开发 联调 @李明军
| 医生解读 | 已解读列表 | 用户获取解读列表接口 新接口 | 0 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2
|  | 医生解读详情 | 获取医生解读详情 联调 | 1 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2
| 权益激活 | 权益激活 | 权益激活接口 新接口 | 1 | 李明军 |  |  |  | 0% | P2 | 用户套餐表中的状态从 待激活 - 到 已领取 ，同时 新增 优惠券-代金券流水表：领取，激活
| 回调 | AI回调 | 根据数据来源，平安来源调用平安的AI回调通知 联调 | 2 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2
|  | 解读回调 | 根据数据来源，平安来源调用平安的解读回调通知 联调 | 2 | 赵俊伟 |  |  |  | 0% | P2
| 统计 | 新服务 | 领取优惠券页面 PV UV | 2 | 李亮 |  |  |  | 0% | P2 | 根据IP进行 UV PV统计
|  | 商品详情页 | 统计商品详情页面 PV UV | 2 | 李亮 |  |  |  | 0% | P2 | 根据IP进行 UV PV统计
工作量汇总
总工作量
新服UI设计
心知了门店版 APP | 登录注册 | 登录 | 支持根据不同门店角色（公司/门店/员工）登录系统 | [6 empty] | P1
|  | 注册 | 无归属门店的员工支持注册申请门店版（员工）账号 | [6 empty] | P3
|  | 账号注销 | 合规性要求：支持账号注销 | [6 empty] | P1
| 门店用户管理 | 门店用户管理 | 支持查看当前门店用户列表 | [6 empty] | P1
|  |  | 支持查看门店用户活跃信息、测量记录等数据 | [6 empty] | P1
| 健康监测 | 静态心电监测 | 支持30秒~3分钟心电测量 | [6 empty] | P1
|  | 动态心电监测 | 支持24小时动态心电监测 | [6 empty] | P1
| 记录 | 监测记录 | 支持核销当前公司服务包内的服务权益（AI分析、人工解读等），并将结果同步推送给门店用户 | [6 empty] | P1
|  |  | 支持展示测量结果（AI分析报告、人工解读报告） | [6 empty] | P1
| 体检管理 | 预约体检单 | 支持根据预约体检单发货设备给用户@朱晴茵支持门店为客户预约设备 | [6 empty] | P1
|  | 设备回收 | 支持回收体检加项设备，并确认退回押金 | [6 empty] | P1
| 商城 | 商品管理 | 根据不同门店角色，支持上架不同商品（公司服务包/平台商品） | [6 empty] | P1
|  | 商品列表 | 展示当前用户上架的商品列表，并支持将商品列表/单个商品分享至微信 | [6 empty] | P1
|  | 订单管理 | 根据不同门店角色，展示不同商城订单@朱晴茵发货管理、消息管理 | [6 empty] | P1
| 收益管理 | 收益统计 | 支持统计当前用户收益情况@吕望来调整到P1 | [6 empty] | P2
|  | 收益提现 | 支持将收益提现至个人账户 | [6 empty] | P3
| 运营大屏 | 数据统计 | 根据不同门店角色，展示不同运营数据 | [6 empty] | P2
| 我的 | 营销物料 | 支持生成、下载不同业务二维码 | [6 empty] | P1
|  | 服务权益 | 支持展示公司定制服务包剩余服务权益情况 | [6 empty] | P1
|  | 门店管理 | 针对公司角色，支持管理公司旗下子门店（门店） | [6 empty] | P3
心知了用户端 APP | 记录 | 其他用户记录 | 显示通过分享授权查看的心电图记录列表 | [6 empty] | P2
|  | 添加记录 | 通过输入授权码添加心电图记录 | [6 empty] | P3
|  | AI分析 | 其他用户记录里可使用服务次数进行AI分析，分析后双方都可以看到AI分析结果 | [6 empty] | P2
|  | 报告解读 | 其他用户记录里可使用服务次数进行报告解读，解读后双方都可以看到解读结果 | [6 empty] | P2
|  | 在线咨询 | 其他用户记录里可使用服务次数进行在线咨询，咨询后双方都可以看到咨询报告和咨询结果 | [6 empty] | P2
| 商城 | 设备购买 | 单独购买设备，购买后由公司发货 | [6 empty] | P1
|  | 服务购买 | 单独购买服务，购买后在我的服务里可以看到@吕望来P1 | [6 empty] | P2
|  | 设备+服务购买 | 设备+服务的组合服务包，设备由公司发货，服务在我的服务查看@吕望来P1 | [6 empty] | P2
|  | 商品列表 | 接入微盟商城 | [6 empty] | P1
|  | 订单查询 | [7 empty] | P1
|  | 物流查询 | [7 empty] | P1
|  | 收货地址维护 | [7 empty] | P1
|  | 在线客服 | [7 empty] | P1
| 我的服务 | 服务转赠 | 支持购买服务套餐后赠送给其他用户 | [6 empty] | P2
|  |  | 购买服务未激活，可转赠给其他心知了用户，通过小程序进行转赠 1、转赠后需要用户手动接收 2、超过一定期限不接收自动退回（期限在创建服务套餐的时候设置） 3、不支持被赠予者直接退回 4、退回前不可转赠其他人 | [6 empty] | P2
|  |  | 购买服务后可支持多次转赠 | [6 empty] | P3
|  | 服务退款 | 未激活、未使用的服务可进行退款，退款金额原路返回 | [6 empty] | P3
|  | 服务激活 | 服务激活后可在心知了App上进行使用，激活后不可退款、不可转赠 | [6 empty] | P1
| 首页 | 布局调整 | 首页布局调整，为以后更加灵活的增加各类服务提供支持 | [6 empty] | P2
|  | 体检服务 | 增加体检服务入口已经预约过提交的用户可通过该入口进行心电图测量 | [6 empty] | P1
|  |  | 院前加项预约体检设备归还（需退还押金） | [6 empty] | P2
|  |  | 院中加项预约体检设备归还（需退还押金） | [6 empty] | P1
| 测量 | 布局调整 | 将测量入口统一，根据用户绑定的设备显示对应测量模式 | [6 empty] | P2
| 健康 | 布局调整 | 用户测量记录、月报等相关服务入口 | [6 empty] | P2
心知了用户端 小程序 | 记录 | 心电解读结果 | 心电分析结果简化，详细结果引导用户下载心知了APP | [6 empty] | P1
|  |  | 心电分析结果支持分享 | [6 empty] | P2
|  | 分享 | 心电分析结果分享页面增加授权码字段，其他用户可通过授权码在心知了app上查看心电图 | [6 empty] | P3
| 登录 | 用户注册 | 增加用户注册和个人信息录入页面，承接药店筛查/诊所就诊需求 | [6 empty] | P1
| 业务入口 | 体检预约 | 体检预约入口，通过扫描小程序码实现（预约过程需要支付设备押金） | [6 empty] | P1
| 商城 | 商品购买 | 支持扫小程序码购买商品 | [6 empty] | P2
心知了医生端 APP | 我的 | 我的业绩 | 支持查看历史服务记录 | [6 empty] | P2
|  |  | 支持查看服务分成@吕望来P1 | [6 empty] | P2
|  |  | 支持分成提现 | [6 empty] | P2
|  |  | 支持查看历史服务人数，本月服务人数 | [6 empty] | P2
|  | 我的二维码 | 支持查看、下载当前账号的服务二维码，用于用户注册心知了账号 | [6 empty] | P2
|  |  | 支持查看、下载医生服务套餐购买小程序码 | [6 empty] | P2
运营系统 | 门店管理 | 门店管理 | 支持管理门店（公司），支持门店入驻、冻结等 | [6 empty] | P1
|  | 门店管理 | 支持管理门店下的门店 | [6 empty] | P1
|  | 关联权益 | 支持为门店（公司）关联服务包 | [6 empty] | P1
| 用户管理 | 用户列表 | 用户增加门店、门店属性@朱晴茵现在用户是否有渠道属性？ | [6 empty] | P1
| 套餐管理 | 套餐新增 | 增加服务领取后激活截止时间设置 | [6 empty] | P1
|  |  | 支持设备+服务形式的套餐创建 | [6 empty] | P1
| 体检管理 | 预约订单管理 | 支持展示用户提交的体检预约订单 | [6 empty] | P1
|  |  | 支持处理（押金退还）体检预约订单 | [6 empty] | P1
| 订单管理 | 商城订单 | 支持与微盟商城订单对接 | [6 empty] | P1
|  |  | 针对微盟商城上服务类商品支持生成相应的服务订单 | [6 empty] | P1

## 项目计划
任务名 | 所属系统 | 任务状态 | 备注 | 开始日期 | 截止日期 | 负责人
功能清单梳理 | 项目管理 | 已完成 |  | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 吕望来,朱晴茵
需求优先级评审 | 项目管理 | 未开始 |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 张检,朱孙杰,唐海燕,吕望来,谢大振
整体研发工作量和计划评估 | 项目管理 | 未开始 |  | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 张检
原型设计 | 心知了小程序 | 未开始
需求评审 | 心知了小程序 | 未开始
UI设计 | 心知了小程序 | 未开始
功能开发 | 心知了小程序 | 未开始
测试用例编写 | 心知了小程序 | 未开始
联调 | 心知了小程序 | 未开始
测试 | 心知了小程序 | 未开始
上线 | 心知了小程序 | 未开始
原型设计 | 心知了APP | 未开始
需求评审 | 心知了APP | 未开始
UI设计 | 心知了APP | 未开始
功能开发 | 心知了APP | 未开始
测试用例编写 | 心知了APP | 未开始
联调 | 心知了APP | 未开始
测试 | 心知了APP | 未开始
上线 | 心知了APP | 未开始
原型设计 | 心知了机构版 | 未开始
需求评审 | 心知了机构版 | 未开始
UI设计 | 心知了机构版 | 未开始
功能开发 | 心知了机构版 | 未开始
测试用例编写 | 心知了机构版 | 未开始
联调 | 心知了机构版 | 未开始
测试 | 心知了机构版 | 未开始
上线 | 心知了机构版 | 未开始
原型设计 | 运营系统 | 未开始
需求评审 | 运营系统 | 未开始
UI设计 | 运营系统 | 未开始
功能开发 | 运营系统 | 未开始
测试用例编写 | 运营系统 | 未开始
联调 | 运营系统 | 未开始
测试 | 运营系统 | 未开始
上线 | 运营系统 | 未开始
原型设计 | 心知了医生端App | 未开始
需求评审 | 心知了医生端App | 未开始
UI设计 | 心知了医生端App | 未开始
功能开发 | 心知了医生端App | 未开始
测试用例编写 | 心知了医生端App | 未开始
联调 | 心知了医生端App | 未开始
测试 | 心知了医生端App | 未开始
上线 | 心知了医生端App | 未开始

## 数据库设计&评审
主体 | 主体表&关联表 | 负责人 | 评审参与人 | 备注 | 风险点 | 需求地址： https://api-test.995120.cn/p/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0/#id=lg06ub&p=%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%9E%B6%E6%9E%84%E5%9B%BE&g=1
渠道商 | 渠道商表，。。。 | @林洁@漆春晖 | 全体+产品 | 渠道商原来基础添加字段 - 渠道商账号登录商户平台
公司 | 公司表、。。。 | @林洁@漆春晖 | 全体+产品 | 新表 - 账号登录商户平台
机构（门店） | 机构表、公司机构关联表。。。 | @王文强 | 全体+产品 | 新表 - 公司在商户平台创建机构，机构账号登录机构版APP
产品 | 产品表、。。。 | @林洁@漆春晖 | 全体+产品 | 新表
合同 | 合同表、。。。 | @林洁@漆春晖 | 全体+产品 | 新表
商品 | 商品表、订单流水表、。。。 | @冯振佳 | 全体+产品 | 商品 - 老表基础新增字段 - 订单流水表 - 新增字段 - 分享人、接收人、机构、来源
结算 | 结算中心相关表 | @王文强 | 全体+产品 | 2B对账（结算中心），面向是是渠道商和公司
收益 | 收益流水表、。。。 | @郝俊 | 全体+产品 | 分享出去-别人购买，同时创建我的收益流水单
提现 | 提现功能相关表 | @郝俊 | 全体+产品 | 2C提现（机构版APP做），面向店员、业务员、推广员（月提现） | 对接灵活用工
订单 | 订单表 | @冯振佳 | 全体+产品 | 新类型 - 检测单
检测单 | 检测单流水表、检测到押金表、。。 | @李明军 | 全体+产品 | 新表 - 流转状态在流水表上进行 新表 - 退押金，部分退，超时退
设备 | 设备表 | @林洁@漆春晖 | 全体+产品 | 老表新增字段 - 区分平台设备（原来的）， 机构设备 ，来源、
登录 | 门店登录等相关表 | @赵俊伟 | 全体+产品 | 新表
支付 | 支付相关表 | @赵俊伟 | 全体+产品 | 老、新表等关系表

## 接口&前端&APP任务列表-评审中
序号 | 项目 | 模块 | API接口 | API定义 | 开始时间 | dubbo接口 | dubbo接口人 | dubbo开始时间 | 前端&APP负责人 | 前端&APP开始时间 | 备注
1 | 运营中心 | 渠道商 | 1.新增渠道商接口（已有，需增加字段） | 漆春晖 | 2022-12-16 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 漆春晖 | 2022-12-26
2 | 运营中心 | 渠道商 | 2.查询渠道商列表接口 - 包含条件查询，输入框条件支持模糊查询（适用8.3、2.1接口） | 漆春晖 | 2022-12-16 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 漆春晖 | 2022-12-26
3 | 运营中心 | 渠道商 | 3.查询单个渠道商详情接口（已有，需增加条件查询字段） | 漆春晖 | 2022-12-16 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 漆春晖 | 2022-12-26
4 | 运营中心 | 渠道商 | 4.冻结单个渠道商接口 - 更新渠道商（已有） | 漆春晖 | 2022-12-16 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 漆春晖 | 2022-12-26
5 | 运营中心 | 公司, 渠道商 | 1.查询渠道商列表接口 - 渠道商管理中查询渠道商列表接口可复用（适用8.3、2.1接口） | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 漆春晖 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
6 | 运营中心 | 公司 | 2.查询公司列表接口 - 新增公司页面使用、公司管理列表使用（支持条件查询）（适用8.4接口） | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
7 | 运营中心 | 公司 | 3.查询省/市/区列表接口 - 新增公司页面使用 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
8 | 运营中心 | 公司 | 4.查询商品列表接口 - 商品管理中查询商品列表接口可复用，新增公司页面添加商品使用 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 冯振佳 |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
9 | 运营中心 | 公司 | 5.查询单个商品详情接口 - 商品列表中查询单个商品详情接口可复用，新增公司页面添加商品使用 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 冯振佳 |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
10 | 运营中心 | 公司 | 6.查询公司是否存在合同接口 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 林洁 |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
11 | 运营中心 | 公司 | 7.新增公司接口 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
12 | 运营中心 | 公司 | 8.冻结公司接口 - 更新单个公司信息 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
13 | 运营中心 | 公司 | 9.查询单个公司详情接口 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
14 | 运营中心 | 公司 | 10.查询门店商品信息列表接口 - 复用2.4，传入不同商品类型 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 冯振佳 |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
15 | 运营中心 | 公司 | 11.查询企业服务权益列表接口 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  |  |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
16 | 运营中心 | 公司 | 12.查询与公司关联的合同的权益列表 | 漆春晖 | 2022-12-21 |  | 林洁 |  | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-19
17 | 运营中心 | 门店 | 1.查询门店列表接口 - 条件查询，输入框支持模糊查询 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21 | 已提供@漆春晖
18 | 运营中心 | 门店 | 2.冻结单个门店记录接口 - 更新门店信息 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21
19 | 运营中心 | 门店 | 3.新增门店接口 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21 | 已提供@漆春晖 可查看 StoreInfoServiceImplTest 单元测试
20 | 运营中心 | 门店 | 4.查询公司列表接口 - 新增门店页面使用，合作公司管理查询公司列表接口可复用 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21
21 | 运营中心 | 门店 | 5.查询渠道商列表接口 - 渠道商管理中查询渠道商列表接口可复用 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21
22 | 运营中心 | 门店 | 7.查询单个门店关联的商品列表接口 - 商户平台提供查询dubbo接口 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 冯振佳 | 2022-12-18 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21
23 | 运营中心 | 门店 | 8.查询单个门店关联的员工列表接口 - 商户平台提供查询dubbo接口 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-21 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21 | 已提供@漆春晖
24 | 运营中心 | 门店 | 9.根据公司查询二维码配置接口 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-22 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21 | 已提供@漆春晖 可查看 StoreQrCodeServiceImplTest单元测试
25 | 运营中心 | 门店 | 10.新增公司二维码配置接口 | 漆春晖 | 2022-12-24 |  | 王文强 | 2022-12-22 | 黄德飞,漆春晖 | 2022-12-21 | 已提供@漆春晖 可查看 StoreQrCodeServiceImplTest单元测试
26 | 运营中心 | 订单 | 1.订单查询 | 林洁 | 2022-12-21 |  | 冯振佳 |  | 林洁 | 2022-12-21
27 | 运营中心 | 合同 | 1.查询合同列表 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
28 | 运营中心 | 合同 | 2.新增合同 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
29 | 运营中心 | 合同 | 3.获取渠道商列表（复用1.2） | 林洁 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
30 | 运营中心 | 合同 | 4.获取渠道商下的合作公司列表（复用2.2） | 林洁 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 | 2022-12-16 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
31 | 运营中心 | 合同 | 5.获取销售方向为平台和门店的产品列表(合同产品适用，复用7.1) | 林洁 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
32 | 运营中心 | 合同 | 6.查询设备列表 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 赵俊伟 | 2022-12-19 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
33 | 运营中心 | 合同 | 7.导入设备（验证设备信息-是否重复，是否已入库） | 林洁 | 2022-12-15 |  | 赵俊伟 | 2022-12-19 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
34 | 运营中心 | 合同 | 8.新增合同设备 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
35 | 运营中心 | 合同 | 9.合同详细信息 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
36 | 运营中心 | 合同 | 10.编辑合同 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
37 | 运营中心 | 合同 | 11.移除设备 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
38 | 运营中心 | 合同 | 12.删除产品/权益 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
39 | 运营中心 | 合同 | 13.编辑产品/权益 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
40 | 运营中心 | 合同 | 14.获取合同产品列表 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
41 | 运营中心 | 合同 | 15.获取合同设备 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
42 | 运营中心 | 合同 | 16.获取合同权益 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
43 | 运营中心 | 合同 | 17.获取合同产品详情 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
44 | 运营中心 | 合同 | 18.获取合同产品下子产品折扣列表 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
45 | 运营中心 | 合同 | 19.获取合同产品下子产品返点列表 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
46 | 运营中心 | 合同 | 20.新增权益 | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
47 | 运营中心 | 合同 | 21.获取销售方向为企业的产品（复用7.1） | 林洁 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
48 | 运营中心 | 合同 | 22.新增产品（复用接口8.20） | 林洁 | 2022-12-15 |  | 林洁 | 2022-12-15 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
49 | 运营中心 | 用户 | 1.用户列表 | 林洁 | 2022-12-19 |  | 赵俊伟 | 2022-12-16 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-23
50 | 运营中心 | 服务 | 2.查询医院机构列表接口 - 新增套餐弹窗中使用 | 漆春晖 | 2022-12-19 |  | 李明军 |  | 漆春晖 | 2022-12-28
51 | 运营中心 | 服务 | 3.查询服务列表接口 - 已有，新增套餐弹窗中展示服务内容 | 漆春晖 | 2022-12-19 |  |  |  | 漆春晖 | 2022-12-28
52 | 运营中心 | 服务 | 4.新增服务套餐接口 已有 原有接口增加字段用于区分套餐类型 套餐类型决定的服务项？ | 漆春晖 | 2022-12-19 |  |  |  | 漆春晖 | 2022-12-28
53 | 运营中心 | 服务 | 5.查询服务套餐列表接口 - 已有，包含条件查询，套餐名称支持模糊查询 | 漆春晖 | 2022-12-19 |  |  |  | 漆春晖 | 2022-12-28
54 | 运营中心 | 服务 | 6.查询单个服务套餐详情接口 - 已有 | 漆春晖 | 2022-12-19 |  |  |  | 漆春晖 | 2022-12-28
55 | 运营中心 | 发货 | 1.查询（硬件、耗材商品）订单列表（标志位：需发货） | 林洁 | 2022-12-20 |  | 赵俊伟 | 2022-12-17 | 林洁,黄德飞 | 2022-12-20
56 | 运营中心 | 发货 | 2.商品发货 | 林洁 | 2022-12-20 |  |  |  | 林洁,黄德飞 | 2022-12-20
57 | 运营中心 | 发货 | 3.修改物流单号 | 林洁 | 2022-12-20 |  |  |  | 林洁,黄德飞 | 2022-12-20
58 | 运营中心 | 发货 | 4.导出订单列表 | 林洁 | 2022-12-20 |  |  |  | 林洁,黄德飞 | 2022-12-20
59 | 运营中心 | 商品 | 1.新增（平台）商品接口。 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 王文强,冯振佳 |  | 黄德飞 | 2022-12-27
60 | 运营中心 | 商品 | 2.修改（平台）商品接口。 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 王文强,冯振佳 |  | 黄德飞 | 2022-12-27
61 | 运营中心 | 商品 | 3.产品列表查询接口-新增和修改商品时使用，复用 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 林洁 | 2022-12-16 | 黄德飞 | 2022-12-27
62 | 运营中心 | 商品 | 4.查询产品详情接口-新增和修改查看商品时使用 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 林洁 | 2022-12-16 | 黄德飞 | 2022-12-27
63 | 运营中心 | 商品 | 5.商品图片上传接口。复用文件上传dubbo接口 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 冯振佳 | 2022-12-16 | 黄德飞 | 2022-12-27
64 | 运营中心 | 商品 | 6.查询商品利润分成比例接口 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 陈路 | 2022-12-20 | 黄德飞 | 2022-12-27
65 | 运营中心 | 商品 | 7.查询商品关联合同产品分成比例接口（复用 8.17，8.18，8.19） | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 林洁 | 2022-12-16 | 黄德飞 | 2022-12-27
66 | 运营中心 | 商品 | 8.查询商品已上架门店接口 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  | 陈路 | 2022-12-20 | 黄德飞 | 2022-12-27
67 | 运营中心 | 商品 | 9.查询商品列表接口 - 包含条件查询，输入框条件支持模糊查询 | 涂必鹏 | 2022-12-20 |  |  |  | 黄德飞 | 2022-12-27
68 | 运营中心 | 产品 | 1.查询产品列表接口 - 包含条件查询，输入框条件支持模糊查询（适用8.5） | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
69 | 运营中心 | 产品 | 2.新增产品接口 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
72 | 运营中心 | 产品 | 3.修改产品接口（在未添加到合同的产品可以修改） | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
73 | 运营中心 | 产品 | 4.删除产品接口（已和组合产品关联/合同的产品不允许删除） | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏,林洁 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
74 | 运营中心 | 产品 | 5.所有非组合产品列表查询接口-新增和修改产品类型是组合产品时使用 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
75 | 运营中心 | 产品 | 6.单套餐列表查询接口-新增和修改产品类型是服务时使用 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 赵俊伟 | 2022-12-19 | 涂必鹏 | 2022-12-19
76 | 运营中心 | 产品 | 7.组合产品子产品列表查询接口-新增和修改组合产品时使用 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
77 | 运营中心 | 产品 | 8.查询产品详情接口 | 涂必鹏 | 2022-12-15 |  | 涂必鹏 | 2022-12-15 | 涂必鹏 | 2022-12-19
78 | 运营中心 | 业务订单 | 1.查询门店类型订单（押金订单明细）列表接口 - 包含条件查询，输入框条件支持模糊查询 | 涂必鹏 | 2022-12-21 |  | 李明军 | 2022-12-21 | 涂必鹏 | 2022-12-21
79 | 运营中心 | 业务订单 | 2.导出订单列表接口 - 包含条件查询，输入框条件支持模糊查询 | 涂必鹏 | 2022-12-21 |  | 李明军 | 2022-12-21 | 涂必鹏 | 2022-12-21
80 | 运营中心 | 业务订单 | 3.业务订单退押金保存接口 | 涂必鹏 | 2022-12-22 |  | 李明军 | 2022-12-22 | 涂必鹏 | 2022-12-22
81 | 运营中心 | 业务订单 | 4.业务订单查询退押金详情接口 | 涂必鹏 | 2022-12-23 |  | 李明军 | 2022-12-23 | 涂必鹏 | 2022-12-22
82 | 运营中心 | 业务订单 | 5.业务订单对接押金退款dubbo接口 | 涂必鹏 | 2022-12-23 |  | 李明军 | 2022-12-23 | 涂必鹏 | 2022-12-23
83 | 商户平台 | 门店 | 门店列表接口 | 王文强 | 2022-12-15 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-19
84 | 商户平台 | 门店 | 门店新增、编辑接口 | 王文强 | 2022-12-15 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-19
85 | 商户平台 | 店员 | 创建、编辑、删除员工接口 | 王文强 | 2022-12-16 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-19
86 | 商户平台 | 门店 | 线下交付状态以及上下架状态接口 | 王文强 | 2022-12-16 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-20
87 | 商户平台 | 门店 | 门店销售范围列表接口 | 王文强 | 2022-12-16 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-20
88 | 商户平台 | 门店 | 门店列表及详情 | 王文强 | 2022-12-16 | [5 empty] | 提供给运营平台
89 | 商户平台 | 门店 | 门店冻结接口 | 王文强 | 2022-12-19 | [5 empty] | 提供给运营平台
90 | 商户平台 | 门店 | 门店商品列表 | 王文强 | 2022-12-19 | [5 empty] | 提供给运营平台， 查询列表 传参门店id
91 | 商户平台 | 门店 | 门店商品上下架 | 王文强 | 2022-12-19 | [5 empty] | 提供给运营平台
92 | 商户平台 | 店员 | 员工列表接口 | 王文强 | 2022-12-19 | [5 empty] | 提供给运营平台
93 | 商户平台 | 渠道商 | 渠道商查询商品列表接口 | 陈路 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-19 | 合同产品
94 | 商户平台 | 渠道商 | 渠道商查询商品对应销售的公司列表 | 陈路 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-20
95 | 商户平台 | 渠道商 | 渠道商查询商品对应销售的门店列表 | 陈路 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-20
96 | 商户平台 | 公司 | 查询公司创建的商品列表 | 陈路 | 2022-12-15 |  | 冯振佳 | 2022-12-17 | 胡洁 | 2022-12-20
97 | 商户平台 | 公司 | 公司管理员创建门店商品、设置销售范围，分成比例等功能 | 陈路 | 2022-12-15 |  |  |  | 胡洁
98 | 商户平台 | 结算 | 结算管理-销售结算下机构结算列表查询 | 陈路 | 2022-12-19 |  |  |  | 胡洁
99 | 商户平台 | 结算 | 结算管理-销售结算下对应机构（门店）商品结算列表查询 | 陈路 | 2022-12-19 |  |  |  | 胡洁
100 | 商户平台 | 结算 | 结算管理-销售结算下对应机构（门店）服务权益结算列表查询 | 陈路 | 2022-12-19 |  |  |  | 胡洁
101 | 商户平台 | 结算 | 结算管理-销售结算下对应机构（门店）折扣收益结算列表查询 | 陈路 | 2022-12-19 |  |  |  | 胡洁
102 | 商户平台 | 结算 | 结算管理-销售结算下对应机构（门店）返点收益结算列表查询 | 陈路 | 2022-12-19 |  |  |  | 胡洁
103 | 商户平台 | 收益 | 门店版个人收益结算（预计、累计收益等）查询接口 | 陈路 | 2022-12-19 | [5 empty] | 提供门店版APP， 郝俊使用
104 | 商户平台 | 渠道商 | 渠道商/公司管理员，登录账号基础信息展示 | 段高喜 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 |  | 基础信息展示
105 | 商户平台 | 渠道商 | 登录账号个人信息及密码修改 | 段高喜 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 | 2022-12-15 | 胡洁 | 2022-12-21 | 修改账号基础信息（运营平台提供）
106 | 商户平台 | 渠道商 | 渠道商下的合作公司列表展示 | 段高喜 | 2022-12-19 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-21
107 | 商户平台 | 公司 | 公司产品上下架 | 段高喜 | 2022-12-19 |  | 漆春晖 | 2022-12-20
108 | 商户平台 | 公司 | 合作公司产品列表的详细信息及结算形式展示 | 段高喜 | 2022-12-19 |  | 林洁 | 2022-12-20 | 胡洁 | 2022-12-21
109 | 商户平台 | 公司 | 合作公司登录账号信息维护 | 段高喜 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-21
110 | 商户平台 | 公司 | 合作公司管理产品信息维护 | 段高喜 | 2022-12-15 |  | 漆春晖 |  | 胡洁 | 2022-12-22
111 | 结算中心 | 结算 | 清单列表接口 | 王文强,陈路 | 2022-12-27 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-28
112 | 结算中心 | 结算 | 次日，清算订单与微信支付平台对账 | 王文强 | 2022-12-23 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-26
113 | 结算中心 | 门店 | 门店商品销售利润结算 | 段高喜 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-25 | 胡洁 | 2022-12-22
114 | 结算中心 | 商品 | 企业商品好络维应收结算 | 段高喜 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-25 | 胡洁 | 2022-12-22
115 | 结算中心 | 商品 | 门店商品、企业商品折扣收益结算 | 王文强 | 2022-12-26 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-27
116 | 结算中心 | 商品 | 门店商品、企业商品返点收益结算 | 陈路 | 2022-12-23 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-27
117 | 结算中心 | 商品 | 平台商品推广结算 | 王文强 | 2022-12-26 |  |  |  | 胡洁 | 2022-12-28
118 | 心知了小程序 | 用户, 登录 | 微信授权登录 | 赵俊伟 | 2022-12-20 |  |  |  | 陈志强
119 | 心知了小程序 | 用户, 登录 | 微信获取手机号 | 赵俊伟 | 2022-12-21 |  |  |  | 陈志强
120 | 心知了小程序 | 用户, 登录 | 微信绑定手机号 | 赵俊伟 | 2022-12-21 |  |  |  | 陈志强
121 | 心知了小程序 | 用户, 登录 | 创建用户 | 赵俊伟 | 2022-12-22 |  |  |  | 陈志强
122 | 心知了小程序 | 用户 | 用户收货地址查询 | 赵俊伟 | 2022-12-23 |  |  |  | 陈志强
123 | 心知了小程序 | 用户 | 用户收货地址变更 | 赵俊伟 | 2022-12-23 |  |  |  | 陈志强
124 | 心知了小程序 | 商品 | 商城订单列表查询 | 冯振佳 | 2022-12-19 |  |  |  | 陈志强
125 | 心知了小程序 | 商品 | 商城订单详情查询 | 冯振佳 | 2022-12-19 |  |  |  | 陈志强
126 | 心知了小程序 | 商品 | 收货地址列表查询 | 冯振佳 | 2022-12-20 |  |  |  | 陈志强
127 | 心知了小程序 | 用户, 商品 | 新增用户收货地址 | 冯振佳 | 2022-12-20 |  |  |  | 陈志强
128 | 心知了小程序 | 用户 | 下单+支付 | 冯振佳 | 2022-12-21 |  |  |  | 陈志强
129 | 心知了小程序 | 用户 | 支付回调结果查询 | 冯振佳 | 2022-12-21 |  |  |  | 陈志强
130 | 心知了小程序 | 用户 | 消息推送（待确定方案） | 冯振佳 | 2022-12-23 |  |  |  | 陈志强
131 | 心知了小程序 | 订单 | 物流信息查询 | 冯振佳 | 2022-12-23 |  |  |  | 陈志强
132 | 心知了小程序 | 订单 | 申请退货退款（此版本不做） | 冯振佳 |  |  |  |  | 陈志强
133 | 心知了APP | 门店 | 门店用户服务次数列表接口 | 李明军 | 2022-12-22 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-22 | @杨意华 下午评审任务开始，大家协同时间&负责人&接口是否缺少
134 | 心知了APP | 门店 | 提交相关门店解读服务接口 | 李明军 | 2022-12-22 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-22
135 | 心知了APP | 门店 | 消耗门店服务次数接口 | 李明军 | 2022-12-22 |  | 漆春晖 | 2022-12-22 | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-22
136 | 心知了APP | 门店 | 支持查看当前用户的门店测量记录、服务记录 | 李明军 | 2022-12-15 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-15
137 | 心知了APP | 订单, 押金 | 查看用户的押金记录列表页 | 李明军 | 2022-12-20 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-20
138 | 心知了APP | 订单, 押金 | 查看押金详情接口 | 李明军 | 2022-12-20 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-20
139 | 心知了APP | 订单, 检查单 | 提交申请接口 | 李明军 | 2022-12-22 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-22 | 添加一个获取门店收货信息的接口
140 | 心知了APP | 订单 | 退还进度详情接口 | 李明军 | 2022-12-23 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-23
141 | 心知了APP | 订单 | 退还成功接口 | 李明军 | 2022-12-23 |  |  |  | 杨意华 | 2022-12-23 | 无需此接口
142 | 门店APP | 店员, 登录 | 获取验证码接口 | 赵俊伟 | 2022-12-24 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-24
143 | 门店APP | 店员, 登录 | 登录接口 | 赵俊伟 | 2022-12-24 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-24
144 | 门店APP | 用户 | 用户详情接口 | 赵俊伟 | 2022-12-26
145 | 门店APP | 门店 | 门店详情接口 | 赵俊伟 | 2022-12-26 |  | 王文强 | 2022-12-23
146 | 门店APP | 店员 | 店员详情接口 | 赵俊伟 | 2022-12-27 |  | 王文强 | 2022-12-23
147 | 门店APP | 门店 | 门店二维码存储 | 赵俊伟 | 2022-12-27 |  | 王文强 | 2022-12-23 | 蔡煜鋆
148 | 门店APP | 门店 | 门店二维码查询 | 赵俊伟 | 2022-12-28 |  | 王文强 | 2022-12-23 | 蔡煜鋆
149 | 门店APP | 门店 | 门店消息存储 | 赵俊伟 | 2022-12-28 |  |  |  | 蔡煜鋆
150 | 门店APP | 门店 | 门店消息已读状态 | 赵俊伟 | 2022-12-29 |  |  |  | 蔡煜鋆
151 | 门店APP | 门店 | 门店消息推送 | 赵俊伟 | 2022-12-29 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-29
152 | 门店APP | 门店 | 门店APP版本检查 | 赵俊伟 | 2022-12-30 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-30
153 | 门店APP | 订单 | 待发货状态业务订单详情接口 | 郝俊 | 2022-12-15 |  |  |  | 蔡煜鋆
154 | 门店APP | 订单, 物流 | 上门取件api对接接口 | 郝俊 | 2022-12-16
155 | 门店APP | 订单, 物流 | 物流跟踪api对接接口 | 郝俊 | 2022-12-19
156 | 门店APP | 结算 | 数据上报接口 | 郝俊 | 2022-12-20
157 | 门店APP | 用户 | 门店用户列表接口 | 郝俊 | 2022-12-21 |  |  |  | 朱宇翔
158 | 门店APP | 用户 | 门店用户详情接口 | 郝俊 | 2022-12-22 |  |  |  | 朱宇翔
159 | 门店APP | 用户 | 添加门店用户接口 | 郝俊 | 2022-12-23 |  |  |  | 朱宇翔
160 | 门店APP | 测量记录 | 门店测量记录接口 | 郝俊 | 2022-12-26 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-26
161 | 门店APP | 静态分析 | 门店静态分析结果接口 | 郝俊 | 2022-12-27 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-27
162 | 门店APP | 动态分析 | 门店动态分析结果接口 | 郝俊 | 2022-12-28 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-28
163 | 门店APP | 静态分析 | 门店静态ai提交服务接口 | 郝俊 | 2022-12-29 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-29
164 | 门店APP | AI | 可用Ai分析服务列表接口 | 郝俊 | 2022-12-30 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-30
165 | 门店APP | 人工 | 可用人工分析服务列表接口 | 郝俊 | 2022-12-31 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-31
166 | 门店APP | 测量记录 | 生产pdf报告接口 | 郝俊 | 2022-12-15 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛 | 2022-12-15
167 | 门店APP | 收益 | 可提现收益以及累计等收益接口 | 郝俊 | 2022-12-15 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-15
168 | 门店APP | 收益 | 收益订单接口 | 郝俊 | 2022-12-15 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-15
169 | 门店APP | 收益 | 收益详情接口 | 郝俊 | 2022-12-15 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-15
170 | 门店APP | 结算, 提现 | 预计可提现记录接口 | 郝俊 | 2022-12-29 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-29
171 | 门店APP | 结算, 提现 | 提现记录接口 | 郝俊 | 2022-12-30 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-30
70 | 门店APP | 门店, 商品, 结算 | 门店运营概况接口 | 郝俊 | 2022-12-31 |  |  |  | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-31
71 | 门店APP | 商品 | 商城商品列表查询（分页） | 冯振佳 | 2022-12-16 |  | 陈路 | 2022-12-20 | 朱宇翔
172 | 门店APP | 订单, 业务订单 | 订单列表查询 | 冯振佳 | 2022-12-19 |  |  |  | 朱宇翔
173 | 门店APP | 订单 | 商品详情查询 | 冯振佳 | 2022-12-16 |  |  |  | 朱宇翔
174 | 门店APP | 门店, 商品 | 分享二维码链接信息查询 | 冯振佳 | 2022-12-24 |  |  |  | 朱宇翔
175 | 门店APP | 订单 | 下单+支付（线下，扫码支付） | 冯振佳 | 2022-12-24 |  |  |  | 朱宇翔
176 | 门店APP | 订单 | 支付回调结果查询 | 冯振佳 | 2022-12-24 |  |  |  | 朱宇翔
177 | 门店APP | 订单 | 商城订单列表查询（分页） | 冯振佳 | 2022-12-26 |  |  |  | 朱宇翔
178 | 门店APP | 订单 | 商城订单详情查询 | 冯振佳 | 2022-12-26 |  |  |  | 朱宇翔
179 | 门店APP | 检查单, 业务订单 | 根据不同业务类型展示筛查订单、监测订单、体检订单 | 李明军 | 2022-12-15 |  |  |  | 蔡煜鋆
180 | 门店APP | 检查单, 业务订单 | 添加筛查单 | 李明军 | 2022-12-16 |  |  |  | 蔡煜鋆
181 | 门店APP | 检查单, 业务订单 | 待退款”状态退还押金接口 | 李明军 | 2022-12-20 |  |  |  | 蔡煜鋆
182 | 门店APP | 检查单 | 手动关闭未完成的业务订单 | 李明军 | 2022-12-26 |  |  |  | 蔡煜鋆
183 | 门店APP | 门店 | 支持生成、保存当前门店的业务二维码 | 李明军 | 2022-12-22 |  | 赵俊伟 | 2022-12-31
184 | 门店APP | 门店 | 设置门店收货地址 | 李明军 | 2022-12-22 |  | 王文强 | 2022-12-22 | 杜世贤,朱守赛,杨意华 | 2022-12-22
186 | 商户平台 | 门店 | 门店二维码功能 | 王文强 | 2022-12-20 |  |  |  | 蔡煜鋆

## 文档列表
文档 | 备注 | 文档路径 | 附件 | 创建时间
【医学中心】需求原型 | 评审完成 | 【医学中心】需求原型 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】运营中心产品需求文档 | 评审完成 | 【医学中心】运营中心产品-需求文档 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】功能清单 | 评审完成 | 【医学中心】功能清单 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】表设计和功能清单 | 评审完毕 | 【医学中心】数据表设计&功能清单评审 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口列表 | 评审完成 | 【医学中心】接口列表 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-运营中心3 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-运营中心3 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-运营中心2 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-运营中心2 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-运营中心1 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-运营中心1 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-门店APP | 维护中 | 【医学中心】接口文档-门店APP |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-心知了小程序 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-心知了小程序 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-心知了 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-心知了 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-商户平台 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-商户平台 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】接口文档-结算中心 | 维护中 | 【医学中心】接口文档-结算中心 |  | 2022-12-16 09:54
【医学中心】心知了-转增共享服务需求文档 | 待评审 | 【医学中心】心知了-转增共享服务需求文档 |  | 2022-12-16 10:10
【医学中心】心知了-转增共享服务原型 | 待评审 | 【医学中心】心知了-转增共享服务原型 |  | 2022-12-16 10:10
【平安健康】平安健康-数据表设计&功能清单评审 | 待评审 |  |  | 2022-12-16 10:10
2022-12-16 10:10