## 工作量评估
系统模块 | 工作项 | 人力配置需求 | 人员投入
需求设计 | 商城模块需求设计 健康资讯模块需求设计 在线问诊模块需求设计 |  | 程峥/朱晴茵
技术预研 | 商城相关技术预研(后端+小程序+手机端) |  | 李亮/杨意华
| 图文、音视频相关预研(后端+手机端) |  | 李亮/杨意华
概要设计 | 手机端 |  | 杨意华
| Web和后端 |  | 李亮
UI设计 | 商城相关 |  | 金和龙
| 音视频问诊相关 |  | 金和龙
商城相关开发 | 手机端(Android和IOS) |  | 杨意华、杜世贤、朱守赛
| 运营中心前端开发(H5) |  | 林洁、涂必鹏、漆春晖、黄德飞 | 对外对接
| 微信小程序 |  | 林洁、涂必鹏、漆春晖、黄德飞
| 后端开发 |  | 林洁、涂必鹏、漆春晖、黄德飞
图文问诊开发 | 医生端手机端(Android和IOS) |  | 杨意华、杜世贤、朱守赛
| 医生端后端-业务层 |  | 冯振佳
| 医生端后端-图文、语音、视频底层服务 |  | 王文强、陈路、张检 | 对外对接、对内联调业务层
音视频问诊相关开发 | 医生端手机端(Android和IOS) |  | 杨意华、杜世贤、朱守赛
| 运营中心 后端 |  | 林洁、涂必鹏、漆春晖、黄德飞
| 运营中心 H5 |  | 林洁、涂必鹏、漆春晖、黄德飞
| 用户端前端开发(H5) |  | 陈志强、朱宇翔、胡洁
| 用户端后端-业务层 |  | 李亮、赵俊伟、李明军
| 用户端后端-图文、语音、视频底层服务 |  | 王文强、陈路、张检 | 对外对接、对内联调业务层
测试用例编写、冒烟测试 系统测试、Beta测试 正式环境回归测试 | 心知了APP（商城相关） |  | 郑文浩
| 运营中心（商城相关） |  | 郑文浩
| 微信小程序（商城相关） |  | 郑文浩
| 心知了APP（问诊相关） |  | 郑文浩
| 医生端APP（问诊相关） |  | 郑文浩
| 运营中心（问诊相关） |  | 郑文浩
UI验收 | 商城相关 |  | 金和龙
| 音视频问诊相关 |  | 金和龙
发布上线 | Beta环境发布
正式环境发布
总工作量（人天）

## 任务清单
| 模块 | 子模块 | 功能描述 | 优先级 | 后端负责人 | 后端工作量 人天 | APP负责人 | APP工作量 人天 | 前端负责人 | 前端工作量 人天 | 备注
心知了 | 微盟商城 | 商城首页 | 商城首页（原生） | P1 | / | / | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / |  | APP端工作量已包含Android+iOS两端
|  | 商城订单 | 商城订单列表页（原生） | P1 | / | / | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
| 健康咨询 | 医生 | 心知了-健康咨询-医生列表（H5，现有修改） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-医生详情-医生详情（H5，现有修改） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-医生详情-评价列表（H5，现有修改） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-医生详情-开通服务（H5） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  | 图文 | 心知了-健康咨询-图文-医生在线-提交病例（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-图文-医生在线-时间身高体重选择控件（原生） | P1 | / | / | 杜世贤/朱守赛 | 4 | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-图文-医生在线-创建订单（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-图文-医生在线-支付-微信支付（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-健康咨询-图文-图文咨询（H5） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 朱宇翔 |  | 对接第三方-声网-环信 对接基础功能开发方
|  | 语音 | 心知了-健康咨询-语音-提交病例（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-语音-预约问诊时间（H5） | P2 |  |  | / | / |  |  | 预约逻辑比较复杂
|  |  | 心知了-健康咨询-语音-创建订单（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-语音-支付-微信支付（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-语音-待接诊（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 |  | / |  | 医生不在线，医生忙等异常流程如何处理
|  |  | 心知了-健康咨询-语音-已接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 |  | / |  | 医生取消、关闭、下线如何呼起
|  | 视频 | 心知了-健康咨询-视频-提交病例（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-视频-预约问诊时间（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-视频-创建订单（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-视频-支付-微信支付（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-视频-待接诊（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 2 | / | /
|  |  | 心知了-健康咨询-视频-已接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 3 | / | /
| 在线问诊 | 医生 | 心知了-在线问诊-医生列表（H5） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-医生详情-医生详情（H5） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-医生详情-评价列表（H5） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-医生详情-开通服务（H5） | P1 | 李明军 |  | / | / | 陈志强
|  | 图文 | 心知了-在线问诊-图文-医生在线-提交病例（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-图文-医生在线-创建订单（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-图文-医生在线-支付-微信支付（H5） | P1 | 冯振佳 |  | / | / | 陈志强
|  |  | 心知了-在线问诊-图文-图文咨询（H5） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 朱宇翔
|  | 语音 | 心知了-在线问诊-语音-提交病例（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-语音-预约问诊时间（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-语音-创建订单（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-语音-支付-微信支付（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-语音-待接诊（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-语音-已接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 2 | / | /
|  | 视频 | 心知了-在线问诊-视频-提交病例（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-视频-预约问诊时间（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-视频-创建订单（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-视频-支付-微信支付（H5） | P2 |  |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-视频-待接诊（原生） | P2 |  |  | 杨意华 |  | / | /
|  |  | 心知了-在线问诊-视频-已接通（原生） | P2 |  |  | 杨意华 |  | / | /
| 订单 | 我的订单 | 我的订单-订单列表（原生） | P1 | 冯振佳 |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
|  |  | 订单详情-待问诊（原生） | P1 | 冯振佳 |  | 杜世贤/朱守赛 | 2 | / | /
|  |  | 订单详情-进行中（原生） | P1 | 冯振佳 |  |  |  | / | /
|  |  | 订单详情-待评价（原生） | P1 | 冯振佳 |  |  |  | / | /
|  |  | 订单详情-处方详情（原生） | P1 | 冯振佳 |  |  |  | / | /
| 记录 | 服务记录 | 服务记录列表（原生） | P1 | 李明军 |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-问诊进行中（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 4 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-待医生提交结论（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-图文咨询记录（H5） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 0
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-待评价（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-服务已完成（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-服务已关闭（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-门诊病历（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杨意华 | 3 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-处方（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 4 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-待医生发起（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-待开始（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-取消确认（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-服务详情-咨询记录（原生） | P1 | 李明军 |  | 杜世贤/朱守赛 | 3 | / | /
| 消息推送 | 消息推送 | 健康咨询/在线问诊-图文/语音/视频-消息推送 | P1 | 赵俊伟 |  | 杜世贤/朱守赛 | 2 | / | /
以下为医生端APP
心知了医生端 | 首页 | 首页 | 首页-健康咨询、在线问诊已读/未读（原生） | P1 | 李明军 |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / | / | APP端工作量已包含Android+iOS两端
| 服务 | 服务设置 | 服务设置-服务设置修改（原生） | P1 | 李明军 |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / | /
|  | 排班表 | 排班表-排班表设置（原生） | P1 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 6 | / | / | @林洁评估下， 这个排班表做成H5，让原生也调用是否可行？
| 记录 | 记录列表 | 记录列表-增加记录列表分类与状态（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | / | /
|  | 记录详情 | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-咨询建议（H5，现有） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 胡洁
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-问诊小结（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-心电图（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-咨询历史（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-附件（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-查看门诊病历（原生） | P1 |  |  | 杨意华 | 1 | / | /
|  |  | 记录详情(图文/音频/视频问诊)-查看处方（原生） | P1 |  |  | 杨意华 | 1.5 | / | /
| 健康咨询+在线问诊 | 健康咨询+在线问诊列表 | 图文咨询列表、音频咨询列表、视频咨询列表（原生） | P1 | 李明军 |  | 杨意华 | 2 | / | /
|  | 图文咨询+问诊 | 图文咨询-心电图列表（H5，现有） | P1 | 李明军 |  | / | / | 胡洁 |  | 现有页面拷贝，一定保障原来的功能不被影响。因为不是同一个业务使用
|  |  | 图文咨询-聊天或查看历史（H5，现有修改） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 朱宇翔 |  | 沟通
|  |  | 图文咨询-附件(H5，现有） | P1 | 李明军 |  | / | / | 朱宇翔 |  | 沟通
|  |  | 图文咨询-结束问诊（H5，现有） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 朱宇翔 |  | 沟通
|  |  | 图文咨询-填写咨询建议（H5，现有） | P1 | 赵俊伟 |  | / | / | 朱宇翔 |  | 沟通
|  |  | 图文咨询-填写或查看门诊病历（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | / | 3 | 朱宇翔
|  |  | 图文咨询-填写或查看处方（原生） | P1 | 赵俊伟 |  | / | 3 | 朱宇翔
|  | 音频咨询+问诊 | 图文咨询-心电图列表（H5，现有） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 音频咨询-聊天或查看历史（H5，现有修改） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 音频咨询-附件(H5） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 音频咨询-待接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
|  |  | 音频咨询-已接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 4 | / |  | 此项含所有语音通话功能
|  |  | 音频咨询-取消（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
|  |  | 图文咨询-填写或查看门诊病历（原生） | P2 |  |  | 杨意华 | 0 | /
|  |  | 图文咨询-填写或查看处方（原生） | P2 |  |  | 杨意华 | 0 | /
|  | 视频咨询+问诊 | 视频咨询-心电图列表（H5，现有） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 视频咨询-聊天或查看历史（H5，现有修改） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 视频咨询-附件(H5） | P2 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 视频咨询-待接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
|  |  | 视频咨询-已接通（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 10 | / |  | 此项含所有视频通话功能
|  |  | 视频咨询-取消（原生） | P2 |  |  | 杜世贤/朱守赛 | 1 | /
|  |  | 图文咨询-填写或查看门诊病历（原生） | P2 |  |  | 杨意华 | 0
|  |  | 图文咨询-填写或查看处方（原生） | P2 |  |  | 杨意华 | 0
| 静态心电 | 静态心电详情 | 静态-心电详情-AI心电分析结果（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 静态-心电详情-全部指标（H5） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 静态-心电详情-查看心电图（H5，现有） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
| 动态心电 | 动态心电详情 | 动态-心电详情-AI心电分析结果（H5，从0开始） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 动态-心电详情-过缓/过速次数（H5） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
|  |  | 动态-心电详情-长RR间期（H5） | P1 |  |  | / | / | 胡洁 |  | 沟通
以下为运营中心
运营中心 | 图文音频视频 | 服务 | 服务-新增-健康咨询-图文 | P1 | 林洁 | 1 | / | / | 涂必鹏 | 1 | 李明军 参与部分服务新增接口和讨论
|  |  | 服务-新增-健康咨询-音频 | P1 | 林洁 | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 服务-新增-健康咨询-视频 | P1 | 林洁 | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 服务-新增-在线问诊-图文 | P1 | 林洁 | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 服务-新增-在线问诊-音频 | P1 | 林洁 | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 服务-新增-在线问诊-视频 | P1 | 林洁 | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  | 套餐 | 套餐-新增-健康咨询-图文服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 套餐-新增-健康咨询-音频服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 套餐-新增-健康咨询-视频服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 套餐-新增-在线问诊-图文服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 套餐-新增-在线问诊-音频服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  |  | 套餐-新增-在线问诊-视频服务项 | P1 | / | / | / | / | 涂必鹏 | /
|  | 订单 | 订单-列表-支持健康咨询、在线问诊 / 图文、音频、视频 服务项 | P1 | 涂必鹏 | 0.5 | / | / | 黄德飞 | 0.5
|  | 服务 | 服务记录-列表-支持健康咨询、在线问诊 / 图文、音频、视频 服务项 | P1 | 涂必鹏 | 0.5 | / | / | 黄德飞 | 0.5
|  |  | 服务详情（图文-在线问诊） | P1 | 涂必鹏 | 2 | / | / | 黄德飞 | 2
|  |  | 服务详情（图文-健康咨询） | P1 | 涂必鹏 | 1 | / | / | 黄德飞 | 1
|  | 医生管理 | 医生排班管理设计 | P1 | 林洁 | 2 | / | / | / | /
|  |  | 医生详情-开通服务（图文-在线问诊，图文-健康咨询） | P1 | 林洁 | 1 | / | / | 黄德飞 | 0.5
|  |  | 医生详情-开通服务(图文-在线问诊，图文-健康咨询）-服务详情（排班） | P1 | 林洁 | 2 | / | / | 黄德飞 | 3
|  |  | 医生详情-开通服务(图文-在线问诊，图文-健康咨询）-复用排班（前一天，前一月） | P1 | 林洁 | 1 | / | / | 黄德飞 | /
|  |  | 医生列表 | P1 | 林洁 | 2 |  |  | / | / | 计划外工作
| 商城 | 运营中心 | 商品新增 | P1 | 漆春晖 | 2 |  |  | 黄德飞 | 1 | 对接第三方 微盟(调用对方接口)小漆出差工期未定
|  |  | 商品修改 | P1 | 涂必鹏 | 2 |  |  | / | / | 对接第三方 微盟(接收消息并同步至我方)（1.确定调用对方接口的api版本，2.sdk下载问题）
|  |  | 删除商品 | P1 | 漆春晖 | 1 |  |  | / | / | 对接第三方 微盟(调用对方接口，获取删除状态结果同步我方)小漆出差工期未定
|  |  | 订单同步 | P1 | 林洁 | 2 |  |  | / | / | 对接第三方 微盟(接收消息并同步至我方)
|  |  | 商品基础信息配置、存储与获取 | P1 | 林洁 | 4 |  |  | / | / | 配置项增加了4个，同步工作增加
|  |  | 产品-套餐-服务标签配置 | P1 | 涂必鹏 | 2 |  |  | / | /
|  |  | 服务标签配置 | P1 | 涂必鹏 | 0.5 |  |  | / | /
|  | 微盟小程序 | 用户打通 | P1 | 林洁 | 2 |  |  | / | /
|  | 微盟H5 | 用户打通 | P1 | 林洁 | 2 |  |  | / | / | 我方用户同步给对方，会员详情里需要标注第三方id
|  | 对接问题确认与响应 | 1.确定调用对方接口的api版本以及基于版本下的工作再评估 2.sdk下载问题； | P1 | 涂必鹏，林洁 | 4
|  | 商品列表 | 独立微盟商品列表为一个菜单项并实现列表的查询 | P1 | 涂必鹏 | 1 |  |  | 黄德飞 | 1
|  | 账号授权（access_token） | 通过企业账号信息获取access_token过程封装 | P1 | 漆春辉 | 2 |  |  | / |  | 小漆出差工期未定
|  | access_token过期机制及重新获取 | 将获取的access_token缓存并实现过期机制与重新获取 | P1 | 漆春辉 | 1 |  |  | / |  | 小漆出差工期未定
基础功能 代码 pub-api | 图文 | 对外 | 声网api对接 | P1 | 王文强 | 5 |  |  |  | 7 | 1、涉及后端应用服务器可行性方案 2、初步对接等可能出现的问题 3、对外对接主要涉及前端工作 目前还在和望来确认，图文还是使用原来的融云，不改造， 你们可以评估下 融云&环信改造工作量 如果用融云，不用改造。 如果用环信需要还得在环信也开账号
|  |  | 消息回传 | P1 | 王文强 | 1 |  |  |  | 3
|  | 对内 | 提供api接口 | P1 | 王文强 | 3 |  |  |  | /
|  |  | 提供消息列表 | P1 | 王文强 | 3 |  |  |  | /
| 音频 | 对外 | 声网api对接 | P2 | 王文强 | / |  |  |  | 5
|  |  | 音频录制 | P2 | 王文强 | / |  |  |  | 5
|  | 对内 | 提供api接口 | P2 | 王文强 | 3 |  |  |  | /
|  |  | 提供音频下载地址 | P2 | 王文强 | 2 |  |  |  | /
P2
| 视频 | 对外 | 声网api对接 | P2 | 王文强 | / |  |  |  | 4
|  |  | 视频录制 | P2 | 王文强 | / |  |  |  | 4
|  | 对内 | 提供api接口 | P2 | 王文强 | 3 |  |  |  | /
|  |  | 提供视频下载地址 | P2 | 王文强 | 2 |  |  |  | /
工作量 | [10 empty] | 截止目前需求新增8人天工作量，包括沟通问题，接口预研，库表设计